## 1. Resumo Geral de Ocorrências
Planilha de Tratamento Preventivo - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Infraestrutura
Setores: | Prefeitura do Campus do Pici
Responsável(is) pelo gerenciamento: | Antônio Moacyr Ribeiro Tupinambá
Resumo Geral
Ocorrência | Descrição da Ocorrência
Falta de água | Interrupção no fornecimento de água parcial ou total para um ou mais prédios.

## 2. Causas e Consequências
Identificação das Causas e Consequências
Tipo de Ocorrência | Causas prováveis | Consequências
Falta de água | Desligamento programado para a realização de limpeza nos reservatórios; Desligamento programado para a realização de manutenção nos reservatórios; Ar na tubulação; Queima de bombas centrífugas e acessórios do sistema de bombas como relés, contactoras e boias; Problemas externos no fornecimento de água oriundos da concessionária de água (CAGECE/CE). | Interrupção das atividades acadêmicas e administrativas; Risco de danificar equipamentos; Risco de interromper ou perder pesquisas.
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos)

## 3. Ações Preventivas
Definição das Ações Preventivas
Tipo de Ocorrência | Unidade Responsável | Ação Preventiva | Prazo incial | Periodicidade
Falta de água | Prefeitura do Campus do Pici | Comunicação prévia aos setores com indicação clara e objetiva dos blocos afetados. | 8 dias | Sob demanda / Sempre que houver desligamento programado
Falta de água | Prefeitura do Campus do Pici | Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de água. Analisar consumo de água e efetuar testes de verificação de vazamentos, quando identificado na leitura do medidor aumento injustificado do consumo. | 30 dias | Mensal
Falta de água | Prefeitura do Campus do Pici | Revezamento dos sistemas de bombas centrífugas. | 30 dias | Semanal | revezamento
Falta de água | Prefeitura do Campus do Pici | Inspecionar os registros de água, em caso de vazamentos, realizar os reparos ou substituição. | 30 dias | Trimestral
Falta de água | Prefeitura do Campus do Pici | Inspecionar os sistemas de bombas, realizar os reparos ou substituição dos relés, contactoras e demais acessórios. | 30 dias | Semestral
Note on D2: Prazo inicial é quando a ação deve começar ou ser implementada pela primeira vez.

## 4. Indicadores de Monitoramento
Resposta aos Riscos
Indicador | Fórmula | Meta | Periodicidade de apuração
Disponibilidade do fornecimento de água | (Horas paralizadas por falta de água ÷ Total de horas do período) × 100 | < 1% | Mensal
Tempo Médio de Restabelecimento | Soma dos tempos de interrupção ÷ Número de ocorrências | ≤ 24h | Mensal
Índice de Reincidência por Unidade | (Blocos com 2 ou mais ocorrências no período ÷ Total de blocos afetados) × 100 | ≤ 10% | Semestral

## 5. Relatório de Avaliação Perió
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
1. Identificação
Período: |  | Data:
Responsável(is) pelo gerenciamento: |  | Unidade/Setores:
2. Indicadores
Indicador | Resultado | Meta | Situação
Disponibilidade do fornecimento de água |  | < 1% | ATENDE
Tempo Médio de Restabelecimento |  | ≤ 24h | ATENDE
Índice de Reincidência por Unidade |  | ≤ 10% | ATENDE
3. Execução das ações preventivas
Ação Preventiva | Executada? (Sim/Não/Parcial) | Observações
Comunicação prévia aos setores com indicação clara e objetiva dos blocos afetados.
Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de água. Analisar consumo de água e efetuar testes de verificação de vazamentos, quando identificado na leitura do medidor aumento injustificado do consumo.
Revezamento dos sistemas de bombas centrífugas.
Inspecionar os registros de água, em caso de vazamentos, realizar os reparos ou substituição.
Inspecionar os sistemas de bombas, realizar os reparos ou substituição dos relés, contactoras e demais acessórios.
4. Análise Sintética
Análise Sintética do Período
5. Medidas Corretivas
Desvio Identificado | Medida Proposta | Responsável | Prazo
6. Conclusão
Classificação Geral do Período | Satisfatório (100% dos indicadores atendidos) | Parcialmente Satisfatório (60% a 99%) | Insatisfatório (Abaixo de 60%)
| ( ) | ( ) | ( )
Conclusão da Avaliação
Note on B7: Apenas números, sem símbolos ou letras
Note on C7: Inserir os sinais adequados para o cálculo da situação